## Tabelle1
Kalenderwoche: | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Sven | Planung | UI | Steuerung | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsphase | Prüfungsphase | Charaktererstellung | Partikel | Texturierung und Deko | Deko | Erweiterung Animation, zusätzliche Objekte | Urlaub | Bugfixing | Abgabe
Jörg | Planung | Kamera | Kamerasteuerung | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsphase | Prüfungsphase | Regisseur | Regisseur automation | Hauptmenü | Beatmap (spätestens) | Zuschauer Interaktion | evtl. Tomatenwurf etc. | Bugfixing | Abgabe
Andreas | Planung | Testlayout | Layoutverfeinerung | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsphase | Prüfungsphase | Möbelmodelierung | Möbelmodelierung | Texturierung und Deko | Deko | Zufällige Travernengenerierung | Zufällige Travernengenerierung | Bugfixing | Abgabe
Marcel | Planung | Kollision | Urlaub | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsphase | Prüfungsphase | Kollision | Beleuchtung | automatisierte Beleuchtung | Deko | interakives Licht | Bugfixing | Bugfixing | Abgabe